正定县

2024年中央财政农业社会化服务

项目（四标段）质检和验收报告

作业期间：2024年09月-11月

项目名称：中央财政支持农业社会化服务项目

作业类型：玉米机械化收获、农田地旋耕

报告单位：河北日当午农业科技有限公司

报告时间：2024年11月22日

河北日当午农业科技有限公司（以下简称我公司）接受委托，根据《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目实施方案》、《2024年正定县农业社会化服务项目服务合同（四标段）》和《2024年正定县农业社会化服务项目服务合同（四标段）补充协议书》，按照《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目作业质检（验收）委托服务合同》，参照NY/T 1355-2007《玉米收获机作业质量》、NY/T 499-2013《旋耕机作业质量》标准，对正定县众益农机专业合作社承担的正定县2024年中央财政农业社会化服务项目作业质量、面积进行了人工质检和验收。

一、作业实施情况

正定县众益农机专业合作社承担该项目区域为西平乐乡和新城铺镇，任务面积为玉米机械化收获≥10000亩、农田地旋耕≥10000亩。我公司质检人员对该合作社的作业单数据进行了核查统计，2024年9月18日至2024年10月29日，该合作社在12个村实施作业，完成玉米机械化收获作业面积10299.38亩、农田地旋耕作业面积10616.88亩，详见正定县众益农机专业合作社作业单数据统计表（附件1）。

二、质检、验收核查情况

2024年9月10日开始，我公司提前安排质检员李建民、耿立明、袁灿逐台核实确认了所有参加作业的机具及动力配备情况，核查了智能监测终端安装及固定情况,核查过程中质检人员实时记录登记备案信息、采集登记备案照片。

按照《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目实施方案》、《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目作业质检（验收）委托服务合同》要求，核查玉米机械化收获的损失率；核查农田地旋耕作业深度及深度合格率，依托监控平台数据，联合项目村和作业单位核查了作业数据，走访调查农户满意度，作业单公示情况实时监督，各服务环节核查比例不低于总作业面积5%的要求，2024年9月28日至2024年10月24日，我公司质检员李建民、耿立明、袁灿高标准、严要求地抽查了各作业环节的作业质量，质检抽查按照“五区五点法”抽查1个玉米收获作业地块，进行了玉米亩产量的测定，取得了平均值作为玉米收获损失率的基础数据；抽查玉米收获损失率作业面积781.37亩，抽检比例7.81%；抽查农田地旋耕作业面积877.47亩，抽查比例8.77%。质检过程中，质检人员实时记录质检信息、采集质检照片，具体抽查情况详见正定县众益农机专业合作社抽检数据明细表（附件2）。

2024年11月15日我公司安排质检员在12个项目村监督了作业单公示情况，公示过程中质检人员实时记录了公示信息、采集了公示照片，详见正定县众益农机专业合作社作业单公示情况明细表（附件3）。走访了12个项目村的148个农户进行了作业满意度调查。质检人员实时记录了走访信息。详见正定县众益农机专业合作社走访统计表（附件4）。

三、质检和验收工作结论

河北日当午农业科技有限公司严格按照《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目实施方案》、《正定县2024年中央财政农业社会化服务项目作业质检（验收）委托服务合同》要求，对正定县众益农机专业合作社所有参加作业的机具，进行了验收、建档，作业期间严格按照NY/T 1355-2007《玉米收获机作业质量》、NY/T 499一2013《旋耕机作业质量》标准，对各作业环节进行了现场检验，经检验作业质量全部达标。

质检验收确认：正定县众益农机专业合作社完成正定县2024年中央财政农业社会化服务项目玉米机械化收获作业面积10299.38亩；其中服务小农户作业面积8462.53亩、占任务面积的84.63%。农田地旋耕作业面积10616.88亩；其中服务小农户作业面积9019.6亩、占任务面积的90.20%。符合《2024年正定县农业社会化服务项目服务合同（四标段）》和《2024年正定县农业社会化服务项目服务合同（四标段）补充协议书》要求。确定为质检和验收合格。

附件1：正定县众益农机专业合作社作业单数据统计表

附件2：正定县众益农机专业合作社抽检数据明细表

附件3：正定县众益农机专业合作社作业单公示情况明细表

附件4：正定县众益农机专业合作社走访统计表

附件1：

| 正定县众益农机专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模经营主体面积（亩） | 总作业面积（亩） | 质检确认面积（亩） |
| 玉米机械化收获 | 中平乐村 | 93.98 | 0 | 93.98 | 93.98 |
|  | 西平乐村 | 1020.38 | 0 | 1020.38 | 1020.38 |
|  | 中杜村 | 80.9 | 0 | 80.9 | 80.9 |
|  | 西杜村 | 204.18 | 154 | 358.18 | 358.18 |
|  | 东杜村 | 195.51 | 126 | 321.51 | 321.51 |
|  | 正民庄村 | 417 | 0 | 417 | 417 |
|  | 东安丰村 | 2126.5 | 382.89 | 2509.39 | 2509.39 |
|  | 大寨村 | 1933.2 | 190.14 | 2123.34 | 2123.34 |
|  | 南化村 | 2297.98 | 983.82 | 3281.8 | 3281.8 |
|  | 西安丰村 | 92.9 | 0 | 92.9 | 92.9 |
| 合计 | / | 8462.53 | 1836.85 | 10299.38 | 10299.38 |

| 正定县众益农机专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模经营主体面积（亩） | 总作业面积（亩） | 质检确认面积（亩） |
| 农田地 旋耕 | 北王庄村 | 384.85 | 0 | 384.85 | 384.85 |
|  | 东白庄村 | 0 | 234.64 | 234.64 | 234.64 |
|  | 中杜村 | 827.36 | 0 | 827.36 | 827.36 |
|  | 西平乐村 | 386.61 | 83.37 | 469.98 | 469.98 |
|  | 南化村 | 3346.24 | 265.13 | 3611.37 | 3611.37 |
|  | 东安丰村 | 1963.03 | 536.03 | 2499.06 | 2499.06 |
|  | 西安丰村 | 530.75 | 118 | 648.75 | 648.75 |
|  | 大寨村 | 1580.76 | 360.11 | 1940.87 | 1940.87 |
| 合计 | / | 9019.6 | 1597.28 | 10616.88 | 10616.88 |

附件2：

| 正定县众益农机专业合作社抽检数据明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担主体 | 作业类型 | 作业面积（亩） | 抽检面积（亩） | 抽检比例（%） |
| 正定县众益农机专业合作社 | 玉米机械化收获 | 10299.38 | 781.37 | 7.81 |
|  | 农田地旋耕 | 10616.88 | 877.47 | 8.77 |

附件3：

| 正定县众益农机专业合作社作业单公示情况明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 公示时间 | 公示情况 |
| 1 | 西平乐乡 | 中平乐村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 2 | 西平乐乡 | 西平乐村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 3 | 西平乐乡 | 中杜村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 4 | 西平乐乡 | 西杜村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 5 | 西平乐乡 | 东杜村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 6 | 西平乐乡 | 正民庄村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 7 | 西平乐乡 | 东安丰村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 8 | 西平乐乡 | 大寨村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 9 | 西平乐乡 | 南化村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 10 | 西平乐乡 | 西安丰村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 11 | 新城铺镇 | 北王庄村 | 2024.11.15 | 已公示 |
| 12 | 新城铺镇 | 东白庄村 | 2024.11.15 | 已公示 |

附件4：

| 正定县众益农机专业合作社走访统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 走访时间 | 户数（个） |
| 1 | 西平乐乡 | 中平乐村 | 2024.11.15 | 1 |
| 2 | 西平乐乡 | 西平乐村 | 2024.11.15 | 8 |
| 3 | 西平乐乡 | 中杜村 | 2024.11.15 | 6 |
| 4 | 西平乐乡 | 西杜村 | 2024.11.15 | 2 |
| 5 | 西平乐乡 | 东杜村 | 2024.11.15 | 4 |
| 6 | 西平乐乡 | 正民庄村 | 2024.11.15 | 4 |
| 7 | 西平乐乡 | 东安丰村 | 2024.11.15 | 32 |
| 8 | 西平乐乡 | 大寨村 | 2024.11.15 | 42 |
| 9 | 西平乐乡 | 南化村 | 2024.11.15 | 42 |
| 10 | 西平乐乡 | 西安丰村 | 2024.11.15 | 4 |
| 11 | 新城铺镇 | 北王庄村 | 2024.11.15 | 2 |
| 12 | 新城铺镇 | 东白庄村 | 2024.11.15 | 1 |
| 合计 | / | / | / | 148 |